## S2
Choses à faire | Qui le fait ? | Problèmes rencontrés | Date début prévue | Date début effective | Date fin prévue | Date fin effective | Taux d'avancement
1. Analyse
1.1. Analyse de l'existant | Alexandre, Guillaume | Recherche trop globale | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-02-12 | 100%
1.2. Veille technologique des technologies à utiliser | Alexandre, Guillaume |  | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-02-12 | 100%
1.3. Analyse des cas d'utilisation | Alexandre, Nicolas | Trop de détails (n'est pas une décomposition fonctionnelle) | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 2022-03-20 | 2022-04-25 | 100%
1.4. Rédaction des scénarios | Tout le monde | Très tardif et fait de manière peu homogène | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-10 | 2022-05-01
1.5. Réalisation des maquettes | Tout le monde | Maquette de base bancale + collaboration difficile | 2022-04-10 | 2022-03-12 | 2022-04-30 | 2022-04-29 | 100%
1.6 Étude des coûts | Nicolas | Trop peu d'informations | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 2022-05-25 | 2022-06-07 | 100%
Bilan |  | Date du rendu final : 13/06/2022 |  |  |  | Avancement total : | 100%

## S3
Choses à faire | Qui le fait ? | Problèmes rencontrés | Date début prévue | Date début effective | Date fin prévue | Date fin effective | Taux d'avancement
2. Conception
2.1. Diagramme des classes | Alexandre, Guillaume, Nicolas |  | Début S3 |  | Moitié de S3 |  | 0%
2.2 Réaliser les mockup | Guillaume, Kepa |  | Début S3 |  | Moitié de S3 |  | 0%
2.3 Déterminer les moyens technologiques à employer | Tout le monde |  | Début S3 |  | Moitié de S3 |  | 0%
Bilan | [5 empty] | Avancement total : | 0%

## S4
Choses à faire | Qui le fait ? | Problèmes rencontrés | Date début prévue | Date début effective | Date fin prévue | Date fin effective | Taux d'avancement
3. Developpement
3.1. Création des espaces de travail | Tout le monde
3.2. Création de la base de données | Alexandre, Guillaume, Nicolas
3.3. Création des algorithmes | Alexandre, Guillaume
3.3.1 Suggestion lors de la recherche | Alexandre, Guillaume
3.3.2 Tendances | Alexandre, Guillaume
3.3.3 "Heat map" | Alexandre
3.4. Programmation de l'application | Tout le monde
3.4.1 Création des différentes pages | Tout le monde
3.4.1.1 Connexion
3.4.1.2 Accueil
3.4.1.3 Profil
3.4.1.4 Salons de discussion
3.4.2 Finalisation
4. Tests et intégration
4.1. Réaliser les tests
4.1.1. Création des tests
4.1.2. Tests unitaires
4.1.3. Tests d'intégration
4.1.4 Tests par une personne externe à l'application
4.2. Mise en service
5. Livrables
5.1. Rédaction du document final
5.2 Rédaction du manuel d'utilisation
5.3. Charte projet
5.4. Application finalisée
5.5. Soutenance de projet