## Feuil1
Choses à faire | Qui le fait ? | Problèmes rencontrés | Date début prévue | Date début effective | Date fin prévue | Date fin effective | Taux d'avancement
Domaine de l'application informatique envisagée | [6 empty] | 100%
Genre d’application / service ciblé | Alexandre, Guillaume |  | 2022-02-07 |  |  |  | 100%
Public cible | Alexandre, Guillaume | [5 empty] | 100%
Contexte d’utilisation | [6 empty] | 100%
1. Tâches supportée par l’application | Alexandre, Guillaume | Discussion autour d'un système de messagerie pair à pair | 2022-02-07 |  | 2022-02-07 | 2022-02-12 | 100%
2. Ressources nécessaires | Alexandre, Guillaume | Questions sur l'hébergement des photos |  |  |  |  | 100%
3. Contexte spatial | Alexandre, Guillaume | [5 empty] | 100%
Etude de l’existant | [6 empty] | 100%
Existant informatique | Tout le monde | Recherche trop globale | 2022-02-10 |  | 2022-02-15 | 2022-02-12 | 100%
Veille concurrentielle | Tout le monde | [5 empty] | 100%
Outils informatiques significatifs | Alexandre, Guillaume | [5 empty] | 100%
Contraintes juridiques | Alexandre, Guillaume | Manque de renseignements | 2022-03-10 |  | 2022-02-13 | 2022-03-14 | 100%
Argumentaire | [6 empty] | 100%
Résumé condensé | Alexandre |  | 2022-02-10 |  | 2022-02-15 | 2022-02-12 | 100%
Les bonnes raisons | Guillaume, Nicolas | [5 empty] | 100%
Justification | Guillaume | [5 empty] | 100%
Eléments de Cahier des Charges Fonctionnel | [6 empty] | 75%
Fonctionnalités identifiées et acteurs | Nicolas | Questions sur les modérateurs | 2022-03-12 |  | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 100%
Diagramme des cas d’utilisation UML | Nicolas | Trop de détails |  |  | 2022-03-20 | 2022-04-25 | 100%
Scénarios nominaux, alternatifs et exceptionnels | Tout le monde |  | 2022-03-18 |  | 2022-04-10 |  | 0%
Maquettes de scénarios nominaux | Tout le monde |  | 2022-04-10 | 2022-03-12 | 2022-04-30 | 2022-04-29 | 100%
Présentation de la Structure de Découpage du Projet (i.e. WBS) | [6 empty] | 0%
Description et argumentation du WBS de S2 | Guillaume |  | 2022-05-02 |  | 2022-05-10 |  | 0%
Description et argumentation du WBS de S3 | Nicolas | [5 empty] | 0%
Description et argumentation du WBS de S4 | Kepa | [5 empty] | 0%
Explication de la méthode suivie | Alexandre | [5 empty] | 0%
Présentation de la planification | [6 empty] | 0%
Planification prévisionnelle de S2 | Alexandre |  | 2022-05-10 |  | 2022-05-20 |  | 0%
Planification réelle de S2 et analyse critique des différences | Nicolas | [5 empty] | 0%
Planification prévisionnelle de S3 | Guillaume | [5 empty] | 0%
Planification prévisionnelle de S4 | Kepa | [5 empty] | 0%
Outils de la Gestion de Projet | Kepa, Alexandre |  | 2022-05-20 |  | 2022-05-25 |  | 0%
Coûts associés (ressources et aspects budgétaires) | Guillaume, Nicolas | [5 empty] | 0%
Bilan et perspectives | Tout le monde |  | 2022-05-26 |  | 2022-06-10 |  | 0%
Bibliographie / Webographie | Tout le monde | [5 empty] | 0%
Annexes | Tout le monde | [5 empty] | 0%
Bilan |  | Date du rendu final : 13/06/2022 |  |  |  | Avancement total : | 53.57%