## S2
Choses à faire | Qui le fait ? | Problèmes rencontrés | Date début prévue | Date début effective | Date fin prévue | Date fin effective | Taux d'avancement
1. Analyse
1.1. Analyse de l'existant | Alexandre, Guillaume | Recherche trop globale | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-02-12 | 100%
1.2. Veille technologique des technologies à utiliser | Alexandre, Guillaume |  | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-02-12 | 100%
1.3. Analyse des cas d'utilisation | Alexandre, Nicolas | Trop de détails (n'est pas une décomposition fonctionnelle) | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 2022-03-20 | 2022-04-25 | 100%
1.4. Rédaction des scénarios | Tout le monde | Très tardif et fait de manière peu homogène | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-10 | 2022-05-01
1.5. Réalisation des maquettes | Tout le monde | Maquette de base bancale + collaboration difficile | 2022-04-10 | 2022-03-12 | 2022-04-30 | 2022-04-29 | 100%
1.6 Étude des coûts | Nicolas | Trop peu d'informations | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 2022-05-25 | 2022-06-07 | 100%
Bilan |  | Date du rendu final : 13/06/2022 |  |  |  | Avancement total : | 100%

## S3
Choses à faire | Qui le fait ? | Problèmes rencontrés | Date début prévue | Date début effective | Date fin prévue | Date fin effective | Taux d'avancement
2. Conception
2.1. Diagramme des classes | Alexandre, Guillaume, Nicolas |  | Début S3 |  | Moitié de S3 |  | 0%
2.2 Réaliser les mockup | Guillaume, Kepa |  | Début S3 |  | Moitié de S3 |  | 0%
2.3 Déterminer les moyens technologiques à employer | Tout le monde |  | Début S3 |  | Moitié de S3 |  | 0%
Bilan | [5 empty] | Avancement total : | 0%

## S4
Choses à faire | Qui le fait ? | Problèmes rencontrés | Date début prévue | Date début effective | Date fin prévue | Date fin effective | Taux d'avancement
3. Developpement
3.1. Création des espaces de travail | Tout le monde |  | Début S4 |  |  |  | 0%
3.2. Création de la base de données | Alexandre, Guillaume, Nicolas |  | Début S4 |  |  |  | 0%
3.3. Création des algorithmes | Alexandre, Guillaume |  | Début S4 |  |  |  | 0%
3.3.1 Suggestion lors de la recherche | Alexandre, Guillaume |  | Début S4 |  |  |  | 0%
3.3.2 Tendances | Alexandre, Guillaume |  | Début S4 |  |  |  | 0%
3.3.3 "Heat map" | Alexandre |  | Début S4 |  |  |  | 0%
3.4. Programmation de l'application | Tout le monde |  | Début S4 |  |  |  | 0%
3.4.1 Création des différentes pages | Tout le monde |  | Début S4 |  |  |  | 0%
3.4.1.1 Connexion | Guillaume |  | Début S4 |  |  |  | 0%
3.4.1.2 Accueil | Guillaume, Alexandre |  | Milieu S4 |  |  |  | 0%
3.4.1.3 Profil | Kepa, Nicolas |  | Milieu S4 |  |  |  | 0%
3.4.1.4 Salons de discussion | Alexandre, Guillaume, Nicolas |  | Milieu S4 |  |  |  | 0%
3.4.2 Finalisation | Tout le monde |  | Milieu S4 |  |  |  | 0%
4. Tests et intégration
4.1. Réaliser les tests | Tout le monde |  | Milieu S4 |  |  |  | 0%
4.1.1. Création des tests | Tout le monde |  | Milieu S4 |  |  |  | 0%
4.1.2. Tests unitaires | Tout le monde |  | Milieu S4 |  |  |  | 0%
4.1.3. Tests d'intégration | Tout le monde |  | Milieu S4 |  |  |  | 0%
4.1.4 Tests par une personne externe à l'application | X |  | Fin S4 |  |  |  | 0%
4.2. Mise en service |  |  | Fin S4 |  |  |  | 0%
5. Livrables
5.1. Rédaction du document final | Tout le monde |  | Fin S4 |  |  |  | 0%
5.2 Rédaction du manuel d'utilisation | Tout le monde |  | Fin S4 |  |  |  | 0%
5.3. Charte projet | Tout le monde |  | Fin S4 |  |  |  | 0%
5.4. Application finalisée | Tout le monde |  | Fin S4 |  |  |  | 0%
5.5. Soutenance de projet | Tout le monde |  | Fin S4 |  |  |  | 0%
Bilan | [5 empty] | Avancement total : | 0%